ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 14.293/2021

PLANO DE AÇÃO – DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020

| AÇÃO | Resultados Esperados | Data Início | Data Fim | Responsável | Como será feito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação #01: Instituição por meio de Portaria de uma comissão de estudos e avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC | Alinhar ações e metas para um mesmo esforço | 05/05/2021 | 31/12/2022 | Comissão de Avaliação | - Publicação de Portaria instituindo a responsabilidade pela avalição do processo de adequação do SIAFIC ao decreto 10.540/2020 |
| Ação #02: Efetuar levantamento no Município dos sistemas de contabilidade incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivadas utilizados por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluídas as defensorias públicas | Identificar quais ferramentas e as informações provenientes do sistema de contabilidade e módulos complementares. | 10/05/2021 | 11/06/2021 | Comissão de Avaliação | - Análise dos processos do sistema de contabilidade. - Verificação dos módulos complementares ao sistema de contabilidade |
| Ação #03: Efetuar levantamento no Município dos sistemas estruturantes que não estão incluídos no Decreto nº 10.540/2020, mas que deverão estar integrados com o SIAFIC, utilizados por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluídas as defensorias públicas | Identificar quais ferramentas e as informações provenientes do sistema estruturantes, cujos dados possam afetar as informações orçamentárias. | 14/06/2021 | 30/07/2021 | Comissão de Avaliação | - Verificação da integração ou comunicação junto aos sistemas estruturantes, tais como: controle patrimonial, arrecadação, contratações públicas, dentre outras; |
| Ação #04: Avaliar situação atual (aderência no sistema de contabilidade aos padrões mínimos de qualidade, bem como os Procedimentos Contábeis, os Requisitos de Transparência e os Requisitos Tecnológicos, disposto no Capítulo II do Decreto nº 10.540/2020 | Com base na situação atual avaliada junto a empresa fornecedora de software utilizado no Município, identificar ações corretivas do sistema atual ou a necessidade de uma nova contratação. | 02/08/2021 | 31/08/2021 | Comissão de Avaliação | - Analisar o Decreto nº 10.540/2020 e todos os seus critérios técnicos. - Avaliar a situação atual do fornecimento do SIAFIC no município. - Realizar análise comparativa entre o Decreto e a situação atual. |
| Ação #05: Reunião com a empresa fornecedora do Software para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em curso necessárias para adequação aos padrões mínimos de qualidade | Tomar conhecimento das medidas em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o software atualmente para o Executivo | 01/09/2021 | 30/09/2021 | Comissão de Avaliação | - Apresentar a empresa a análise comparativa entre o Decreto nº 10.540/2020 e a situação atual. - Intimar a empresa para que realize as adequações necessárias, com devidos prazos e providências - Estipular uma data adequada para realizar a nova verificação do atendimento do SIAFIC ao Decreto nº 10.540/2010. |
| Ação #06: Avaliação dos sistemas estruturantes para a implementação da integração junto ao SIAFIC | Integrar todos os sistemas estruturantes ao SIAFIC, conforme art. 1º, § 6º e art. 2º, II. | 01/10/2021 | 30/11/2021 | Comissão de Avaliação | - Apresentar prazos de integração dos sistemas estruturantes com outros sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, arrecadação, contratações públicas, dentre outras. |
| Ação #07: Reuniões com os representantes da Prefeitura para uma decisão sobre o Sistema Único e Integrado entre os dois Poderes, Executivo e Legislativo. | Em observação ao § 6º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000. SIAFIC único e integrado, sem interferência humana, mantendo a autonomia entre os Poderes. | 01/12/2021 | 31/01/2022 | Comissão de Avaliação | - Verificação da aderência do Sistema no cumprimento do SIAFIC. |
| Ação #08: Adequações no descritivo do edital de licitações para que as futuras contratações estejam aderentes aos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC. | Garantir que, independentemente da necessidade atual ou não de contratação, os próximos processos licitatórios envolvendo a aquisição ou locação do software de contabilidade esteja dentro dos critérios exigidos pela legislação. | 01/02/2022 | 30/03/2022 | Setor de Compras/Comissão de Licitações | - Incluir no processo licitatório de contratação do SIAFIC os critérios exigidos no Decreto nº 10.540/2020. |
| Ação #09: Com base nos resultados das execuções das ações elaborar cronograma para implementação do SIAFIC no município em conformidade com os prazos e condições estabelecidos no Decreto nº 10.540/2020. | Criação de um cronograma do Plano de Ação. | 04/04/2022 | 13/05/2022 | Comissão de Avaliação | - Efetuar o preenchimento do “ANEXO 2 – Cronograma do Plano de Ação – Decreto Federal nº 10.540/2020 |
| Ação #10: Aditamento do contrato da empresa fornecedora do software no caso de ela ter se adequado de acordo com o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC ou contratação de uma nova empresa fornecedora de software que atenda as exigências do Decreto nº 10.540/2020. | Necessidade da revisão contratual e/ou nova contratação | 16/05/2022 | 31/05/2022 | Setor de Compras/Comissão de Licitações | - Incluir no processo licitatório de contratação do SIAFIC os critérios exigidos no Decreto nº 10.540/2020. |
| Ação #11: Implantação do SIAFIC em todas as entidades municipais, projeto piloto, para fins de homologação pela Comissão | Homologação do sistema piloto em atendimento ao Siafic | 01/06/2022 | 31/12/2022 | Comissão de Avaliação | - Implantação dos sistemas em todas as entidades municipais. |
| Ação #12: Implantação definitiva e início das atividades por todas as entidades municipais. | Operacionalização do Siafic | 01/01/2023 |  | Contadores de todas as entidades municipais. | - Operacionalização e utilização do Siafic e consolidação dos dados. |

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020

| PLANO DE AÇÃO – DECRETO 10.540/2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI |  |  |  |
| Ciência do Decreto 10.540/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapeamento do Decreto 10.540/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir Áreas Envolvidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estabelecer Ações Necessárias para Implementação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estabelecer Prazos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decreto Estabelecendo Plano de Ação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encaminhamento do Decreto para os Controles Interno e Externos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementação de Ações do Plano de Ação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do SIAFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Preencher a data inicial para execução da ação em referência.

Preencher a data da conclusão da execução da ação em referência.

Preencher o cronograma de acordo com a data definida para execução do Plano de Ação.